## Sheet1
纳入2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
编制单位：台儿庄区农业农村局 | [22 empty] | 编制时间：2024年
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 项目类别 | [7 empty] | 建设性质 |  |  | 实施地点 | 项目实施内容 （建设任务） | 实施期限 | 资金规模（万元） |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制
|  |  | 种植 | 养殖 | 加工 | 光伏 | 电商 | 旅游 | 其他 | 基础设施 | 新建 | 扩建 | 改建 |  |  |  | 合计 | 财政衔接资金 | 其他资金 | 行政村 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 万仓村基础设施项目 | 万仓村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 万仓村 | 项目在万仓村，路段宽度3米，共计3174.60平方米.其中楼子村588.60平方米，万仓村1182平方米，郝楼村1404平方米，道路厚度15厘米，改善村民出行条件。 | 2024.12 | 20 | 20 |  | 万仓村 | 224 | 661 | 新建道路路段宽度3米，共计3174.60平方米.其中楼子村588.60平方米，万仓村1182平方米，郝楼村1404平方米，受益贫困人口满意度大于98%，受益建档立卡贫困人口27人，项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
2 | 薛庄村基础设施项目 | 薛庄村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 薛庄村 | 项目位于薛庄村，计划村内道路硬化约4166.67平方米，商混c30，厚度为12cm。，改善居民出行条件。 | 2024.12 | 20 | 20 |  | 薛庄村 | 730 | 1988 | 新建道路共计4166.67m2,厚度12cm，受益贫困人口满意度大于98%，受益建档立卡贫困人口76人，项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
3 | 周庄村基础设施项目 | 周庄村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 周庄村 | 自李洪成大门东侧至村北小桥664M*5M，4CM厚沥青路面；周彬大门西旁至土地庙东侧，377M*5M,4CM厚沥青路面。 | 2024.12 | 20 | 20 |  | 周庄村 | 174 | 510 | 新建自李洪成大门东侧至村北小桥664M*5M，4CM厚沥青路面；周彬大门西旁至土地庙东侧，377M*5M,4CM厚沥青路面。受益贫困人口满意度大于98%，受益建档立卡贫困人口38人，项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
4 | 张楼村基础设施提升项目 | 张楼村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 张楼村 | 项目位于张楼村，修村内生产路1条，1000米长*3米宽砂石路；安装太阳能路灯65盏，方便居民出行与生产生活。 | 2024.12 | 5 | 5 |  | 张楼村 | 241 | 716 | 张楼村内新建砂石路面里程约为1000米，安装太阳能路灯65盏，受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口61人；项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
5 | 穆庄村基础设施提升项目 | 穆庄村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 穆庄村 | 项目位于穆庄村，计划村内道路硬化约200平方米，商混c25，厚度为12cm。修村内生产桥，长30米，宽2米，水泥厚度6cm，方管扶手80根，安装南北主路杆式路灯20个，太阳能路灯15个。 | 2024.12 | 5 | 5 |  | 穆庄村 | 265 | 819 | 穆庄村内新建水泥路面约200平方米，修村内生产桥，长30米，宽2米，水泥厚度6cm，方管扶手80根，安装南北主路杆式路灯20个，太阳能路灯15个，受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口233人；项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
6 | 姬楼村基础设施提升项目 | 姬楼村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 姬楼村 | 项目位于姬楼村，计划村内道路沥青硬化约1041.67平方米，厚度4cm，改善村民出行。 | 2024.12 | 5 | 5 |  | 姬楼村 | 272 | 567 | 姬楼村内新建水泥路面里程约为260.42米，厚度4cm，受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口19人；项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
7 | 贺窑村基础设施提升项目 | 贺窑村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 贺窑村 | 项目位于贺窑村，加宽贺小楼子和贺窑村主要入村道路1条，833米长*1米宽12厘米厚水泥路，改善村民出行。 | 2024.12 | 5 | 5 |  | 贺窑村 | 272 | 858 | 加宽贺小楼子和贺窑村主要入村道路约833平方米，受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口96人；项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
8 | 万年闸村基础设施提升项目 | 万年闸村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 万年闸 | 项目位于万年闸村，村内道路硬化约360.63平方米，道路厚度15厘米，安装路灯50盏，方便村民出行。 | 2024.12 | 5 | 5 |  | 万年闸 | 218 | 637 | 万年闸村村内新建水泥路面约为360.63平方米，道路厚度15厘米，安装路灯50盏，受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口8人；项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
9 | 孙庄村基础设施提升项目 | 孙庄村村民委员会 | [7 empty] | √ | √ |  |  | 孙庄村 | 项目位于孙庄村，安装村内道路带杆子路灯20个，不用路灯杆放电线上的路灯44个，便于夜间居民出行。 | 2024.12 | 5 | 5 |  | 孙庄村 | 280 | 812 | 新建带杆子路灯20个，不用路灯杆放电线上的路灯44个，总计5万元。受益贫困人口满意度大于98%，受益建档立卡贫困人口31人，项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。
合 计 | [16 empty] | 90 | 90 | 0 |  | 2676 | 7568