张政发[2018]5号

关于开展第三届山东省文化强省建设

先进县创建活动的实施方案

为提升张山子镇文明素养，塑造全镇全新形象，实现区委、区政府提出的创建第三届山东省文化强省建设先进县的目标，根据省文化体制改革和发展工作领导小组《关于组织开展第三届山东省文化强省建设先进市县创建考评工作的通知》（鲁文改发[2017]6号）和区委办公室、区政府办公室印发《关于开展第三届山东省文化强省建设先进县创建活动的实施方案的通知》（台办发[2018]1号）文件要求，为组织开展好第三届文化强省建设先进县创建活动，结合我镇实际制定本方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,深化文化体制改革,完善文化管理体制,加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制,大力培育和践行社会主义核心价值观,大力推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展,大力发展文化事业和文化产业,不断完善公共文化服务体系和现代文化产业体系、市场体系,加快推动我镇转型升级和经济文化融合发展，为创新创业生态幸福张山子建设营造良好精神支撑、文化氛围。

二、工作目标

借以全区创建“第三届文化强省建设先进县”为契机，坚持以人为本，培育和践行社会主义核心价值观、传承发展中华优秀传统文化、深化文化体制改革、完善公共文化服务体系、推动文化产业发展、加强文化建设组织领导和群众满意度，在全镇营造健康向上的人文环境、全民参与的创建环境，确保达到创建工作目标要求。

三、实施步骤

按照第三届山东省文化强省建设先进县考核评比细则和检查验收办法，创建工作将分四个阶段实施：

第一阶段：宣传发动阶段（2018年1月9日至1月10日）

1、成立创建第三届文化强省建设先进县领导小组，制定《第三届山东省文化强省建设先进县创建活动的实施方案》。

2、召开创建工作动员会，分解任务，落实责任，营造良好的舆论氛围。

3、做好宣传发动工作。在乡镇、村庄对此次创建活动开展形式多样的文化宣传，提高全镇人民对文化强省建设先进县重要性和紧迫性的认识。各村委会，镇直及驻地各单位按照本《实施方案》的要求，安排部署创建活动。

第二阶段：组织实施阶段(2018年1月11至1月15日)

1、在区创建领导小组的统一部署和指导下，按照创建第三届山东省文化强省建设先进县考评的七个方面内容及责任分工细则，明确创建的重点与难点，有计划、有步骤地开展创建工作。

2、在镇村开展各种宣传活动。组织开展群众喜闻乐见、寓教于乐的宣传文化活动，播放传统文化题材的影视片，宣传本镇文化建设工作动态，以此开展好群众满意度电话调查工作。

第三阶段：自查自纠阶段（2018年1月15日至1月20日）。

按照文化强省建设先进县考评指标体系开展自查自纠。镇领导小组将适时组织开展督导检查，对存在的问题限期整改完善。

第四阶段：检查验收（2018年1月下旬）。

1、做好省级验收的准备和接待工作；

2、进一步完善文化工作的长效机制，使创建成果得到切实巩固和深化。

四、工作要求

（一）加强组织领导，确保创建工作顺利实施。

为加强对创建工作的领导，镇政府成立创建工作领导小组，由镇长任组长，分管或联系领导任副组长，相关部门主要负责同志为成员，负责创建的组织实施工作。领导小组下设办公室，负责创建的日常工作。制定具体措施，明确工作目标、工作重点和方法步骤，指定专人负责，做到层层有人抓，事事有人管，确保创建活动扎实有效推进。

（二）明确创建责任，狠抓目标任务落实。

按照《第三届山东省文化强省建设先进县（市、区）考评指标体系及责任分工》有关要求，明确创建内容、程序、方法、进度，细化任务分工，严格责任落实，统筹兼顾，注重创新，及时发现解决存在的问题。提供材料要全面、完整、准确，有关数据要客观、权威。要牢固树立全局意识和大局观念，加强协作配合，勇于担当，狠抓落实，有力有序推进创建工作顺利开展。

(三）积极开展群众文化活动，营造浓厚宣传氛围。

按照指标有计划、有步骤地抓好创建目标任务的落实，推动群众文化活动的开展。充分利用各种宣传媒体，搞好创建舆论引导，动员全镇上下的力量，整合方方面面的资源，共同关心、支持文化强省建设先进县创建工作。加强创建活动音像、文字、图片等资料的收集、整理、归档和保存，为迎接验收提供详实的依据。

张山子镇人民政府

2018年 1 月 9日