附件1

工作任务分解表

| 序号 | 目标任务 | 具 体 分 工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公布“一次办好” 事项清单 | 按市统一要求时间节点，公布第一批“一次办好”事项清单。（区级清单由区直有关部门单位负责，区编办汇总） |
| 2 |  | 按市统一要求时间节点，再公布一批“一次办好”事项清单，实现“一次办好”全覆盖。（区级清单由区直有关部门单位负责，区编办汇总） |
| 3 | 健全“一次办好” 服务网络 | 按市统一要求时间节点，推出一批“全区通办”事项。（区级清单由区直有关部门单位负责，区政管办汇总） |
| 4 | 创新“一次办好” 服务模式 | 按市统一要求时间节点，区政务服务中心基本实现“一窗受理”服务。（区政管办牵头，有关部门单位配合） |
| 5 | 创新“一次办好” 服务模式 | 按市统一要求时间节点，在户籍办理、车辆和驾驶人证照办理、事务公证、社保缴纳、劳动就业、民政救助、残疾人证办理、养老机构设立、民办教育机构设立、个体诊所设立、药品零售企业设立等民生领域推行“一链办理”，逐项编制工作规程和办事指南，推行一次告知、一表申请。（区教育局、区公安分局、区民政局、区司法局、区人社局、区住建局、区国土资源分局、区卫计局、区市场监管局、区食药监局、区残联等区直部门单位分别负责） |
| 6 | 创新“一次办好” 服务模式 | 按市统一要求时间节点，完成各类热线服务资源、政策咨询和投诉举报等主要社交平台与政务服务平台的数据对接、服务整合。（区政府办公室牵头，区直有关部门单位配合） |
| 7 |  | 按市统一要求时间节点，试点开展电子证照、电子印章应用。（区政管办牵头，区直有关部门单位配合） |
| 8 |  | 按市统一要求时间节点，进一步健全完善“一窗受理”运行机制和标准。（区政管办负责） |
| 9 |  | 按市统一要求时间节点，完成区政务服务平台与部门自建系统对接整合。（区政管办牵头，区直有关部门单位、省市驻台有关单位配合） |
| 10 |  | 按市统一要求时间节点，基本实现行政许可事项和依申请办理的公共服务事项网上服务全覆盖。（区政管办牵头，区直有关部门单位配合） |
| 11 |  | 贯彻落实省关于政务服务中心标准化建设的指导意见，在省、市制定出台政务服务中心工作人员统一着装、评先树优和年度考核的相关意见后，制定我区有关意见。（区政管办牵头，区财政局、区人社局等区直有关部门单位配合） |
| 12 | 完善“一次办好” 服务标准 | 按市统一要求时间节点，制定出台落实省“一次办好”地方标准的方案。（区编办、区市场监管局牵头，区直有关部门单位配合） |
| 13 | 强化“一次办好” 信息支撑 | 按市统一要求时间节点，建成全区人口、法人单位、空间地理、宏观经济、公共信用、电子证照等重点基础信息资源库。（区经信局牵头，区发改局、区公安分局、区民政局、区国土资源分局、区市场监管局等区直有关部门单位及人民银行台儿庄区支行按职责分别负责） |
| 14 | 强化“一次办好” 信息支撑 | 按市统一要求时间节点，实现对自然人和企业身份核验、纳税证明、不动产登记、学位学历证明、资格资质、社会保险等数据的共享应用。（区经信局牵头，区政管办等区直有关部门单位配合） |
| 15 | 持续开展“减证便民” | 按市统一要求时间节点，公布取消和保留的依申请政务服务事项证明材料清单。（区直有关部门单位负责，区编办汇总） |
| 16 |  | 按市统一要求时间节点，完成各类繁琐环节和手续的清理工作。（区政管办牵头，区直有关部门单位配合） |
| 17 | 减轻企业税费负担 | 按市统一要求时间节点，编制区级行业协会商会涉企收费目录清单并向社会公布。（区民政局牵头，区直有关部门单位配合） |
| 18 | 降低企业准入门槛 | 按市统一要求时间节点，建设商事登记证照联办系统，实现证照同发。（区市场监管局牵头，区直有关部门单位配合） |
| 19 | 清理规范中介服务 | 按市统一要求时间节点，托清近两年在我区范围内为申请人办理政务服务事项提供服务的中介服务机构底数。（区直有关部门单位负责，区编办汇总） |
| 20 |  | 按市统一要求时间节点，落实省制定出台的环境评价、水资源和水土保持评价、地质灾害影响评价、压覆矿产评价、地震安全性评价、文物影响评价、车辆安全和环保检测、特种设备图纸审查和型式实验、施工图审查、工程质量检测、安全评价、安全生产检测检验、消防检测、防雷装置检测等涉政务服务的技术服务规范标准和监管措施。（区国土资源分分局、区公安分局、区住建局、区水务局、区环保局、区安监局、区市场监管局、区文广新局、区地震局等区直有关部门以及区气象局按职责分别负责） |
| 21 | 构建新型监管机制 | 按市统一要求时间节点，实现“双随机、一公开”抽查结果向省公共信用信息平台、国家企业信用信息公示系统（山东）和山东省域征信服务平台实时推送。（区市场监管局牵头，区直有关部门单位及人民银行台儿庄支行配合） |
| 22 | 构建新型监管机制 | 按市统一要求时间节点，各有关部门制定本领域失信守信黑红名单认定标准和管理办法。（区发改局、人民银行台儿庄支行牵头，区直有关部门单位配合） |
| 23 |  | 按市统一要求时间节点，推行市场监管领域跨部门“随机抽查”，对同时涉及多层级、多部门的检查事项，实现一次性联合检查。（区市场监管局牵头，区直有关部门单位配合） |
| 24 | 推进法规规章立改废释 | 按市统一要求时间节点，全面清理现行排除限制竞争政策措施。（区物价局牵头，区直有关部门单位配合） |
| 25 | 加强督查考核 | 按市统一要求时间节点，制定优化营商环境督查工作方案，综合运用全面督查、专项督查、暗访等方式，对改革情况进行全程监督。（区委督查室、区政府督查室负责，区编办配合） |