附件3：

社会投资工业建筑工程审批流程图（45/35日）

自然资源、发展改革、工业和信息化、商务、住房城乡建设、水务、文广新、应急等部门进行项目策划，提出规划、建设条件，推行环评、能评、灾评、震评、文评、水评、气评、安评等多评合一或区域评估，进行项目模拟审批，确立项目，建立项目库，组织土地招拍挂。

立项用地规划阶段

（核准类12日，

备案类2日）

区政府或其指定的部门（机构）牵头负责与其签订履约监管协议，自然资源部门出具建设用地规划设计条件并签订土地出让合同、办理建设用地规划许可证，区行政审批服务局办理项目核准手续等，区发展改革部门办理项目备案手续等（联合办理12日/2日）

自然资源等部门：设计方案联审，核发建设工程规划许可证（10日）

工程建设许可阶段

（10日）

自然资源部门：依申请办理不动产登记。（5日）

行政审批等部门：勘察文件审查、施工图设计联审联批（含消防、人防、技防、水电气暖等）、（10日）

行政审批部门：施工许可证核发等（3日）

施工许可阶段

（13日）

城市供水报装（5日）

污水排入排水管网许可证核发（13日）

集中供热入网、停热、用热手续办理（即时）

燃气设施配套建设（即时）

用电报装（高压45日；低压20日）

房产测绘、规划核实竣工测量、土地复核验收测绘等，推行统一测绘。

住房城乡建设、自然资源等部门联合验收及水电气暖等专营设施接入（并联办理8日），住房城乡建设部门办理竣工备案手续（2日）

竣工验收阶段

（10日）

注：1.图中虚线部分表示由政府部门、单位提前介入事项或企业申报，有关部门、单位并行办理，但不计入主流程审批（审查）时间的事项。建设单位按要求整改时间，不计入审批时间

2.本流程图所称“日”为工作日