## Sheet3
附件2:
台儿庄区创建国家节水型城市工作责任分工表
类别 |  | 序号 | 项目 | 考核内容 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
基本条件（5项） |  | 1 | 法规制度健全 | 具有健全的城市节水管理制度和长效机制。 | 1.制定、完善城市节约用水,水资源管理,供水、排水、用水管理,方面的法规、规章及规范性文件,有污水排入排水管网许可制度实施办法。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2018.6.30
[5 empty] | 2.制定、完善城市地下水保护,非常规水利用方面的法规、规章及规范性文件,有污水排入排水管网许可制度实施办法。 | 区水务局 | 吕敬良 | 2018.6.30
3.制定、完善城市节水管理规定、制度。有城市节水奖惩办法、近两年奖惩台帐及通告等材料。
|  | 2 | 城市节水机构依法履责 | 城市节水管理机构职责明确，能够依法履行对供水、用水单位的节水监督检查、指导管理，以及组织城市节水技术与产品推广等职责。 | 1.提供城市节水管理机构的设置批准文件、人员编制、机构职责、工作机制和制度等资料。 | 区编办 | 孙 敏 | 2018.6.30
[5 empty] | 2.考核年限内，有城市节水的日常培训和管理记录。 | 区水务局 | 吕敬良 | 2020.2.28
3.考核年限内，有城市节水技术与产品推广台帐及证明材料。
|  | 3 | 建立城市节水统计制度 | 实行规范的城市节水统计制度，按照国家节水统计的要求，建立科学合理的城市节水统计指标体系，定期本区上报节水统计报表。 | 1.提供用水计量与统计管理办法或者关于城市节水统计制度批准文件，城市节水统计年限至少两年以上。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2020.2.28
2.城市节水统计内容要符合有关文件要求、全面、详尽。
3.考核年限内，有齐全的城市节水管理统计报表和全区基本情况汇总统计报表。
基本条件（5项） |  | 4 | 建立节水财政投入制度 | 有稳定的年度节水财政投入，确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展。 | 考核年限内，有财政部门用于节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的年度预算和批复文件。 | 区财政局 | 周 鑫 | 2020.2.28
|  | 5 | 全面开展创建活动 | 成立创建工作领导小组，制定和实施创建工作计划；全面开展节水型企业、单位及居民小区等创建活动；通过省级节水型城市评估考核满一年（含）以上；广泛开展节水宣传日（周）及日常城市节水宣传活动。 | 1.成立创建工作领导小组，制定创建目标和创建计划。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2018.3.31
[5 empty] | 2.开展节水型企业创建活动。 | 区经信局 | 彭 亚 | 2018.6.30
[5 empty] | 3.开展节水型单位、居民小区创建活动。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2020.2.28
4.通过省级节水型城市评估考核满一年（含）以上。
[5 empty] | 5.有全国城市节水宣传周世界水日等节水宣传活动资料经常开展日常宣传。 | 区住建局 区水务局 | 潘 伟 吕敬良
基础管理指标（七项） |  | 6 | 城市节水规划 | 有经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期规划，节水规划需由具有相应资质的专业机构编制。 | 1.有具有相应资质的规划机构编制、并经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期总体规划。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2018.6.30
2.城市节水规划的规划期限为5-10年，内容应包含现状及节水潜力分析、规划目标、任务分解及保障措施等。
3.城市节水规划执行及落实情况的基础资料。
|  | 7 | 海绵城市建设 | 编制完成海绵城市建设规划，在城市规划建设及管理各个环节落实海绵城市理念，已建成海绵城市的区域内无易涝点。 | 1.编制完成海绵城市建设规划。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2020.2.28
2.出台海绵城市规划建设管控相关制度,考核年限内,全区范围的新、改、扩建项目在“一书两证”、施工图审查和竣工验收等环节均有海绵城市专项审核。
3.已建成海绵城市的区域内无易涝点。
基础管理指标（七项） |  | 8 | 城市节水资金投入 | 城市节水财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰。城市节水资金投入占本级财政支出的比例≥1‰。 | 考核年限内,有城市节水财政投入、城市设节水资金投入相关证明材料,包括文件、会议纪要、社会节水资金的投入情况等。 | 区财政局 | 周 鑫 | 2020.2.28
|  | 9 | 计划用水与定额管理 | 在建立科学合理用水定额的基础上，对公共供水的非居民用水单位实行计划用水与定额管理，超定额累进加价。公共供水的非居民用水计划用水率不低于90％。建立用水单位重点监控名录，强化用水监控管理。 | 1.全区用水量排名前10位的主要行业有区级相关部门制定的用水定额。 | 区水务局 | 吕敬良 | 2020.2.28
2.公共用水的非居民用水实行计划用水与定额管理，核定用水计划科学合理，计划用水率达90%以上。
3.提供超定额、超计划累进加价具体实施办法或细则及有关的资料。
4.建立用水单位重点监控名录，有用水监控措施。
|  | 10 | 自备水管理 | 实行取水许可制度;严格自备水管理,自备水计划用水率不低于90%；城市公共供水管网覆盖范围内的自备井关停率达100%。在地下水超采区,禁止各类建设项目和服务业新增取用地下水。 | 1.提供取水许可手续完备相关证明材料,自备水实行计划开采和取用。 | 区水务局 | 吕敬良 | 2020.2.28
2.自备水全面实行计划用水管理,自备水计划用水率达到90%以上,基础资料健全,包括已下达用水计划的自备水用户的实际用水量、自备水总量等相关基础数据及计算方式、过程和结果。
3.自备水实行超计划(定额)累进加价征收水资源费。
4.有逐步关停城市公共供水管网覆盖范围内自备水的计划,城市公共供水管网覆盖范围内的自备井关停率100%证明材料。
5.提供在地下水超采区，连续两年无各类建设项目和服务业新增取用地下水的有关证明材料。
基础管理指标（7项） |  | 11 | 节水“三同时”管理 | 使用公共供水和自备水的新建、改建、扩建工程项目，均必须配套建设节水设施和使用节水器具，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 1.有区有关部门联合下发的对新建、改建、扩建工程项目节水设施“三同时”管理的文件。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2020.2.28
2.有“三同时”制度的实施程序，有制度出台后执行方面的基础资料。
3.考核年限内，有区有关部门对节水设施项目审核、竣工验收资料，或者有关工程建设审批、管理环节有城市节水部门出具的“三同时”审核意见。
|  | 12 | 价格管理 | 取用地表水和地下水，均应征收水资源费(税）、污水处理费；水资源费（税）征收率不低于95%；污水处理费（含自备水）收缴率不低于95%，收费标准不低于国家或地方标准。有限制特种行业用水、鼓励使用再生水的价格指导意见或标准。建立供水企业水价调整成本公开和定价成本监审公开制度。居民用水实行阶梯水价。 | 1.考核年限内，水资源费（税）征收率不低于95%的证明资料。 | 区水务局 | 吕敬良 | 2020.2.28
2.考核年限内，全面征收污水处理费，自备水污水处理费，收缴率不低于95%的证明资料。
[5 empty] | 3.考核年限内，全面征收污水处理费，污水处理费收缴率不低于95%的证明资料。 | 区住建局 | 潘伟
4.提供污水处理费收费标准，且不低于国家或地方标准。
[5 empty] | 5.加强特种行业用水管理，有特种行业价格指导意见或价格标准。 | 区物价局 | 程克银
6.鼓励使用再生水，有再生水指导意见或价格标准。
7.实施水价调整成本公开和定价成本监审公开制度。
8.居民用水实行阶梯水价。
技术考核指标 | 综合节水指标 | 13 | 万元地区生产总值（GDP）用水量（立方米/万元） | 低于全国平均值的40%或年降低率≥5%。 | 考核年限内，有年用水总量（不包括第一产业）、年地区生产总值（不包括第一产业）、万元地区生产总值（GDP）用水量等相关数据，包含基础数据、计算方式、计算过程等支撑资料。 | 区水务局 | 吕敬良 | 2020.2.28
技术考核指标（十三项） | 综合节水指标（三项） | 14 | 城市非常规水资源利用率 | 再生水利用率≥20%；城市非常规水资源替代率≥20%或年增长率≥5%。 | 考核年限内，有城市再生水及其他非常规水资源利用项目的概况、投入使用等基本情况以及城市用水总量（新水量）、城市污水处理总量等基础性资料和有关数据，包含基础数据、计算方式、计算过程等支撑资料。 | 区水务局 | 吕敬良 | 2020.2.28
|  | 15 | 城市供水管网漏损率 | 制定供水管网漏损控制计划，通过实施供水管网分区计量管理、老旧管网改造等措施控制管网漏损。城市公共供水管网漏损率≤10%。 | 1.制定供水管网漏损控制计划，实施供水管网分区计量管理、推进老旧管网改造。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2020.2.28
2.提供考核年限内，城市公共管网漏损率，需包含城市公共供水总量、城市公共供水注册用户用水量等情况一览表，及计算过程、结果等支撑资料。
| 生活节水指标（五项） | 16 | 节水型居民小区覆盖率 | ≥10% | 考核年限内，有建成区内小区基本情况、节水型小区创建情况等基础资料。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2019.10.31
|  | 17 | 节水型单位覆盖率 | ≥10% | 考核年限内，有建成区内单位基本情况、节水型单位创建情况等基础资料。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2019.10.31
|  | 18 | 城市居民生活用水量（升/人•日）） | 不高于《城市居民生活用水量标准》GB/T50331的指标。 | 有城市居民家庭生活用水量、城市用水人口数等基础数据及城市居民生活用水量的计算公式、过程和结果。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2020.2.28
技术考核指标（十三项） | 生活节水指标（五项） | 19 | 节水型器具普及 | 禁止生产、销售不符合节水标准的用水器具；定期开展用水器具检查，生活用水器具市场抽检覆盖率达80%以上，市场抽检在售用水器具中节水型器具占比100%；公共建筑节水型器具普及率达100%。鼓励居民家庭淘汰和更换非节水型器具。 | 1.考核年限内，地方节水部门联合区市场监管局、质监部门对生活用水器具市场进行抽检，生活用水器具市场抽检覆盖率达80%以上。 | 区市场监管局 | 秦庆如 | 2020.2.28
2.考核年限内，生活用水器具市场在售用水器具中节水型器具占比100%；（按抽检计）；对建成区流通领域中经销明令淘汰用水器具和非节水型器具行为进行严格执法，并提供监督、检查、执法的相关资料。
3.考核年限内，对用水量排名前10的公共建筑用水单位进行抽检，确保公共建筑节水型器具普及率达100%（按抽检计）。
4.有鼓励居民家庭淘汰和更换非节水型器具的政策和措施；做好对建成区生产领域生产明令淘汰用水器具产品的执法检查，提供相关资料。
|  | 20 | 特种行业用水计量收费率 | 达到100% | 考核年限内，洗浴、洗车、水上娱乐场、滑雪场等特种行业用水单位设表计量并收费资料齐全（含特种行业基本情况、收费情况等支撑材料）。 | 区住建局 | 潘 伟 | 2020.2.28
| 工业节水指标（四项） | 21 | 万元工业增加值用水量（立方米/万元） | 低于全国平均值的50%或年降低率≥5%。 | 考核年限内，有万元工业增加值用水量的统计数据，包括年度城市工业用水量（新水量）、工业增加值等支撑资料。 | 区水务局 | 吕敬良 | 2020.2.28
|  | 22 | 工业用水重复利用率 | ≥83%（不含电厂） | 考核年限内，制作、下放、收集创建范围内的《企业用水重复利用情况统计表》、《工业用水统计年报》，须包括含基础性支撑材料和计算公式、计算过程、计算结果等。 | 区经信局 | 彭 亚 | 2020.2.28
技术考核指标 |  | 23 | 工业企业单位产品用水量 | 不大于国家颁布的GB/T18916定额系列标准或省部门制定的地方定额。 | 提供考核年限内工业企业取水定额达标的相关资料。 | 区经信局 | 彭 亚 | 2020.2.28
技术考核指标（十三项） |  | 24 | 节水型企业覆盖率 | ≥15% | 考核年限内，提供省级节水型企业年用水量（新水量）、年城市工业用水总量（新水量）相关数据，有计算公式、计算过程、计算结果等。 | 区经信局 | 彭 亚 | 2019.10.31
| 环境生态节水指标（四项） | 25 | 城市水环境质量 | 城市水环境质量达标率为100%，建成区范围内无黑臭水体，城市集中式应用水水源水质达标。 | 1.考核年限内，城市辖区地表水环境质量达到相应功能水体要求，区域跨界断面出境水质达到国家或省考核目标的比例，城市水环境质量达标率为100%证明材料。 | 区环保局 | 魏贤锋 | 2020.2.28
[5 empty] | 2.建成区范围内无黑臭水体。 | 区住建局 | 潘 伟
[5 empty] | 3.当城市集中式饮用水水源为地表水时，水质应达到或优于 《地表水环境质量标准》（GB3838）中基本项目II雷水质标准及补充项目、特定项目要求；城市集中式饮用水水源为地下水时，水质应达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848)III类水质标准。 | 区环保局 | 魏贤锋