## 2023
2022年全区中小学维修改造项目实施情况统计表
填报单位（盖章）： | [14 empty] | 日期：2023年3月1日
序号 | 学校 名称 | 项目实施内容明细 | 合同 金额（元） | 合同工期(天）) | 是否招标 | 招标代理 机构名称 | 开标日期 | 目前工程形象进度 | 实际开工日期 | 实际(计划)竣工日期 | 完成投资（元） | 审计值（元） | 审计机构名称 | 已支付金额 (万元) | 未支付金额（元） | 还款计划 | 三重一大 报备日期 | 备注
1 | 台儿庄区实验小学 | 厕所及水池改造：招高混凝土36.85方，厕所墙850平方米、地面299平方米，水池18米、面280平方米，钢便槽98.5米，另有挡板、水管等等 | 303500 | 30 | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220721 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 303500 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 | 5 |  | 2022年底还6万。余款2023年还清 | 20220715 | 山亭、尹 | 一A水泉园林
2 | 台儿庄区实验小学 | 教学楼刷漆及换内门：真石漆3075平方米，约110元/平方米，小计33万余元；内门110扇，安装约1350元/扇，小计14.85万元等等 | 391000 | 30 | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220721 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 391000 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 | 5 |  | 2022年底还8万。余款2023年还清 | 20220715 | 冯 | 一B区建筑公司
3 | 台儿庄区实验小学 | 车棚及绿化等：车棚192.5平方米、220元/平方、小计423500元；绿化面积130+140平方米，欧石竹草皮85平方米，四季青30平方米，花木数十株，花池一个；电子屏：16.5平方米；窗帘：560米；标语851平方米等等 | 268500 | 30 | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220721 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 268500 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 | 10 |  | 2022年底还5万。余款2023年还清 | 20220715 | 郭超 | 一Cs东梦装修
4 | 台儿庄区实验小学 | 播音室设备安装及配套管线等：一主机房设备，二前瑞设备，三室外和操场设备，四辅助设备等等 | 173005 | 30 | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220831 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 173005 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 | 2？ |  | 2022年底还5万。余款2023年还清 | 20220715 | 李良 | 二A华颢电子
5 | 台儿庄区实验小学 | 影壁墙报改造及墙面等：一车棚抬高178平方混凝土，墙抹白782平方米；二东厕所地砖285平方米、水池8米、380元/平方米；三开水房改造，在砖31平方米，墙60平方米，另水电改造；四影壁墙改造。 | 389618 |  | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220831 | 部分完成 | 20220724 |  | 389618 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 |  |  | 2022年底还8万。余款2023年还清 | 20220715 | 山亭、尹 | 二B水泉园林
6 | 台儿庄区实验小学 | 改造：一北门测温通道60平方米、450元/平方米，计2.7万元，温室15平方米、700元/平方米、计1.05万元，家长接待室21平方米、1400元/平方米、计2.94万元;二玻璃棚维修20平方米，350元/平方米，计0.7万元；三车库伸缩门6.8米；四换落水管65米；五顺河阳台封闭171平方米，及换门20扇，地板70.64平方米 | 196480 |  | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220831 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 196480 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 | 3？ |  | 2022年底还5万。余款2023年还 | 20220715 | 李庆龙 | 二C瑞云灏建筑 | 29958.78
7 | 台儿庄区实验小学 | 校园文化及墙壁橱等：一大厅顶132平方米、地板47平方米、柜23个等二；教室约长5米、高1.4米/口、780元/平方三米；篮球架2套、12000元/套；四实验室改造；五微机桌55套、500元/套；六宣传栏4套、14500元/套等等 | 940000 |  | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220831 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 940000 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 | 9？ |  |  | 20220715 | 郭超 | 二D芹韵装修
...
备注： | 1.本表统计2022年全区中小学维修改造项目实施情况；分行填报，一事一行，具体的一个合同实施项目为填报一行。
2.本表填报完整11月14日上午12点前发送电子版至tezjyhszx@163.com，纸质版签字齐全、加盖公章后于11月15日下午5点前报区教体局核算中心。
3.联系人及联系电话：李芹 18806323678

## 20221114
2022年全区中小学维修改造项目实施情况统计表
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报日期：2022年11月14日
序号 | 学校名称 | 项目实施内容明细 | 合同金额（元） | 合同工期(天）) | 是否招标 | 招标代理机构名称 | 开标日期 | 目前工程形象进度 | 实际开工日期 | 实际(计划)竣工日期 | 完成投资（元） | 审计值（元） | 审计机构名称 | 已支付金额（元） | 未支付金额（元） | 还款计划 | “三重一大”报备日期 | 备注
1 | 台儿庄区实验小学 | 厕所及水池改造：招高混凝土36.85方，厕所墙850平方米、地面299平方米，水池18米、面280平方米，钢便槽98.5米，另有挡板、水管等等 | 303500 | 30 | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220721 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 303500 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 |  |  | 2022年底还6万。余款2023年还清 | 20220715 | 已付5万元
2 | 台儿庄区实验小学 | 教学楼刷漆及换内门：真石漆3075平方米，约110元/平方米，小计33万余元；内门110扇，安装约1350元/扇，小计14.85万元等等 | 391000 | 30 | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220721 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 391000 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 |  |  | 2022年底还8万。余款2023年还清 | 20220715 | 已付5万元
3 | 台儿庄区实验小学 | 车棚及绿化等：车棚192.5平方米、220元/平方、小计423500元；绿化面积130+140平方米，欧石竹草皮85平方米，四季青30平方米，花木数十株，花池一个；电子屏：16.5平方米；窗帘：560米；标语851平方米等等 | 268500 | 30 | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220721 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 268500 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 |  |  | 2022年底还5万。余款2023年还清 | 20220715 | 已付10万元
4 | 台儿庄区实验小学 | 播音室设备安装及配套管线等：一主机房设备，二前瑞设备，三室外和操场设备，四辅助设备等等 | 173005 | 30 | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220831 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 173005 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 |  |  | 2022年底还5万。余款2023年还清 | 20220715
5 | 台儿庄区实验小学 | 影壁墙报改造及墙面等：一车棚抬高178平方混凝土，墙抹白782平方米；二东厕所地砖285平方米、水池8米、380元/平方米；三开水房改造，在砖31平方米，墙60平方米，另水电改造；四影壁墙改造。 | 389618 |  | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220831 | 部分完成 | 20220724 |  | 389618 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 |  |  | 2022年底还8万。余款2023年还清 | 20220715
6 | 台儿庄区实验小学 | 改造：一北门测温通道60平方米、450元/平方米，计2.7万元，温室15平方米、700元/平方米、计1.05万元，家长接待室21平方米、1400元/平方米、计2.94万元;二玻璃棚维修20平方米，350元/平方米，计0.7万元；三车库伸缩门6.8米；四换落水管65米；五顺河阳台封闭171平方米，及换门20扇，地板70.64平方米 | 196480 |  | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220831 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 196480 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 |  |  | 2022年底还5万。余款2023年还 | 20220715
7 | 台儿庄区实验小学 | 校园文化及墙壁橱等：一大厅顶132平方米、地板47平方米、柜23个等二；教室约长5米、高1.4米/口、780元/平方三米；篮球架2套、12000元/套；四实验室改造；五微机桌55套、500元/套；六宣传栏4套、14500元/套等等 | 940000 |  | 是 | 山东秉信工程咨询管理有限公司 | 20220831 | 完工 | 20220724 | 20220825 | 940000 | 正审计 | 永道工程咨询江苏有限公司 |  |  |  | 20220715
...
备注： | 1.本表统计2022年全区中小学维修改造项目实施情况；分行填报，一事一行，具体的一个合同实施项目为填报一行。
2.本表填报完整11月14日上午12点前发送电子版至tezjyhszx@163.com，纸质版签字齐全、加盖公章后于11月15日下午5点前报区教体局核算中心。
3.联系人及联系电话：李芹 18806323678
填报人员签字： | 杨建 | 校长签字：
分管校长签字：